УМХАБ  /  ШАБЛОН ДЛЯ АВТОРА

# План первого запуска

Используйте план для небольшого пилота: проверить учебный результат, доступ к материалам и понятность заданий. Сроки ниже — учебный пример; замените их своими датами и объёмом.

# Пример пилота на две недели

Курс  Фотография товара на телефон — три урока

Участники  Три мастера, готовых выполнить задания и обсудить результат.

Проверяем  Получается ли выбрать фотографию по трём критериям: резкость, свет, фон.

| Когда | Действие | Готовый результат |
| --- | --- | --- |
| Дни 1–2 | Обсудить задачу с будущими учениками | Паспорт курса и список трудностей |
| Дни 3–5 | Подготовить программу и первый урок | Понятное задание и критерии |
| День 6 | Проверить путь ученика с телефона | Регистрация, урок и прогресс работают |
| Дни 7–12 | Пригласить участников и провести пилот | Работы и записи затруднений |
| Дни 13–14 | Разобрать результаты и исправить курс | Список правок и следующий шаг |

## Что сообщить в приглашении

Результат и формат курса, даты, нужные инструменты, готовность материалов, условия участия и способ связи. Не обещайте функцию или результат, которые ещё не проверены.

# Ваш план пилота

Результат курса  [Заполните]

Кого приглашаем и почему  [Заполните]

Дата старта и окончания  [Заполните]

Где принимаем вопросы и работы  [Заполните]

| Этап | Дата и ответственный | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| Проверка идеи | [Дата, имя] | [Что подтвердили] |
| Материалы | [Дата, имя] | [Что готово] |
| Проверка доступа | [Дата, имя] | [Что проверено] |
| Приглашение и пилот | [Дата, имя] | [Что получает ученик] |
| Разбор и исправления | [Дата, имя] | [Что меняем] |

## Проверка перед приглашением

□ Путь ученика пройден через отдельный аккаунт.

□ Ссылки и видео проверены на телефоне.

□ После повторного входа прогресс сохраняется.

□ Для обратной связи назначены канал и время ответа.

После пилота  [Какие работы получены, где трудности, что исправляем]

Перенесите готовую программу в свой курс: https://umhub.ru/create?source=platform

Открытый практикум и другие шаблоны: https://umhub.ru/templates