УМХАБ  /  ШАБЛОН ДЛЯ АВТОРА
План первого запуска
Используйте план для небольшого пилота: проверить учебный результат, доступ к материалам и понятность заданий. Сроки ниже — учебный пример; замените их своими датами и объёмом.
Пример пилота на две недели
Курс  Фотография товара на телефон — три урока
Участники  Три мастера, готовых выполнить задания и обсудить результат.
Проверяем  Получается ли выбрать фотографию по трём критериям: резкость, свет, фон.
	Когда
	Действие
	Готовый результат

	Дни 1–2
	Обсудить задачу с будущими учениками
	Паспорт курса и список трудностей

	Дни 3–5
	Подготовить программу и первый урок
	Понятное задание и критерии

	День 6
	Проверить путь ученика с телефона
	Регистрация, урок и прогресс работают

	Дни 7–12
	Пригласить участников и провести пилот
	Работы и записи затруднений

	Дни 13–14
	Разобрать результаты и исправить курс
	Список правок и следующий шаг



Что сообщить в приглашении
Результат и формат курса, даты, нужные инструменты, готовность материалов, условия участия и способ связи. Не обещайте функцию или результат, которые ещё не проверены.


Ваш план пилота
Результат курса  [Заполните]
Кого приглашаем и почему  [Заполните]
Дата старта и окончания  [Заполните]
Где принимаем вопросы и работы  [Заполните]
	Этап
	Дата и ответственный
	Критерий готовности

	Проверка идеи
	[Дата, имя]
	[Что подтвердили]

	Материалы
	[Дата, имя]
	[Что готово]

	Проверка доступа
	[Дата, имя]
	[Что проверено]

	Приглашение и пилот
	[Дата, имя]
	[Что получает ученик]

	Разбор и исправления
	[Дата, имя]
	[Что меняем]



Проверка перед приглашением
□ Путь ученика пройден через отдельный аккаунт.
□ Ссылки и видео проверены на телефоне.
□ После повторного входа прогресс сохраняется.
□ Для обратной связи назначены канал и время ответа.
После пилота  [Какие работы получены, где трудности, что исправляем]
Перенесите готовую программу в свой курс: https://umhub.ru/create?source=platform
Открытый практикум и другие шаблоны: https://umhub.ru/templates




